## JO1066 rubber
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Shinimex2 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 110 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pr
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27040
Asuming CSD4/22 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
共计 Total: |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
Asuming CSD4/25 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 9.0091 | 21.5545 | 31.9455 | 21.5273 | 38.3273 | 19.6909 | 50.2364 | 50.6909 | 39.2636 | 67.7273 | 82.0636 | 39.9818 | 66.6 | 41.5455 | 27.7727 | 22.5182 | 21.8182 | 9.6 | 3.3545
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-05-28 17:47 | 2019-03-04 12:15 | 2019-03-19 03:32 | 2019-03-31 06:28 | 2019-03-19 02:46 | 2019-04-07 17:10 | 2019-03-16 23:21 | 2019-04-21 14:37 | 2019-04-22 03:21 | 2019-04-08 19:23 | 2019-05-12 00:22 | 2019-05-28 17:47 | 2019-04-09 15:29 | 2019-05-10 16:48 | 2019-04-11 11:16 | 2019-03-26 09:38 | 2019-03-20 06:31 | 2019-03-19 10:55 | 2019-03-05 04:48 | 2019-02-25 21:56
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 23 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balance as of 3/11 |  |  |  |  | 1974 |  | 2676 |  | 3986 | 4036 | 2779 | 5910 | 7487 | 2858 | 5786 | 3030
上線日 (Start date): |  |  |  |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  |  | 8.9727 |  | 12.1636 |  | 12.0788 | 12.2303 | 12.6318 | 13.4318 | 13.6127 | 8.6606 | 8.7667 | 9.1818
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-03-26 21:09 |  |  | 2019-03-21 11:14 |  | 2019-03-25 04:35 |  | 2019-03-25 02:12 | 2019-03-25 06:27 | 2019-03-25 17:41 | 2019-03-26 16:05 | 2019-03-26 21:09 | 2019-03-21 02:30 | 2019-03-21 05:28 | 2019-03-21 17:05
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
[9 empty] | 0.059752 | 0.060292 | 0.0467 | 0.080555 | 0.097607 | 0.047555 | 0.079215 | 0.049414 | 0.033033 | 0.026783 | 0.025951 | 0.011418 | 0.0039899
[9 empty] | 1615.6812 | 1630.3001 | 1262.7808 | 2178.2165 | 2639.2967 | 1285.8787 | 2141.9617 | 1336.1677 | 893.215 | 724.2205 | 701.7073 | 308.7512 | 107.8875
[9 empty] | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574
Additional mold | 5 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0
Formulas:
合计： = MAX([L05-]:[L12-])
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L05- = J21+[L05-, row above]+[L05-, row above]/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L06 = K21+[L06, row above]+[L06, row above]/6
L03- = F21+[L03-, row above]+[L03-, row above]/6
L04- = H21+[L04-, row above]+[L04-, row above]/6
L06- = L21+[L06-, row above]+[L06-, row above]/6
L07 = M21+[L07, row above]+[L07, row above]/6

## JO1066 CMEVA
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Phuoc Y 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 110 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 2prs
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27040
Asuming CSD4/22 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
共计 Total: |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
Asuming CSD4/25 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 9.0091 | 21.5545 | 31.9455 | 21.5273 | 38.3273 | 19.6909 | 50.2364 | 50.6909 | 39.2636 | 67.7273 | 82.0636 | 39.9818 | 66.6 | 41.5455 | 27.7727 | 22.5182 | 21.8182 | 9.6 | 3.3545
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-05-28 17:47 | 2019-03-04 12:15 | 2019-03-19 03:32 | 2019-03-31 06:28 | 2019-03-19 02:46 | 2019-04-07 17:10 | 2019-03-16 23:21 | 2019-04-21 14:37 | 2019-04-22 03:21 | 2019-04-08 19:23 | 2019-05-12 00:22 | 2019-05-28 17:47 | 2019-04-09 15:29 | 2019-05-10 16:48 | 2019-04-11 11:16 | 2019-03-26 09:38 | 2019-03-20 06:31 | 2019-03-19 10:55 | 2019-03-05 04:48 | 2019-02-25 21:56
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 23 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balance as of 3/11 |  |  |  |  | 1974 |  | 2676 |  | 3986 | 4036 | 2779 | 5910 | 7487 | 2858 | 5786 | 3030
上線日 (Start date): |  |  |  |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  |  | 8.9727 |  | 12.1636 |  | 12.0788 | 12.2303 | 12.6318 | 13.4318 | 13.6127 | 8.6606 | 8.7667 | 9.1818
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-03-26 21:09 |  |  | 2019-03-21 11:14 |  | 2019-03-25 04:35 |  | 2019-03-25 02:12 | 2019-03-25 06:27 | 2019-03-25 17:41 | 2019-03-26 16:05 | 2019-03-26 21:09 | 2019-03-21 02:30 | 2019-03-21 05:28 | 2019-03-21 17:05
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
Additional mold | 5
6307a
Formulas:
合计： = MAX([L05-]:[L12-])
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L03- = F21+[L03-, row above]+[L03-, row above]/6
L04- = H21+[L04-, row above]+[L04-, row above]/6

## JO1066 Hybrid (hidden)
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Phuoc Y 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 55 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pc
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27040
Asuming CSD4/22 |  | 74128.8904 | 868.1711 | 1756.712 | 4057.7869 | 2850.0035 | 5665.2381 | 3155.198 | 6782.0602 | 5346.6979 | 6476.8657 | 6854.759 | 11115.8918 | 5274.7015 | 10930.106 | 6202.577 | 5653.2972 | 3721.6867 | 3964.3672 | 1437.8206 | 368.0596
共计 Total: |  | 74128.8904 | 868.1711 | 1756.712 | 4057.7869 | 2850.0035 | 5665.2381 | 3155.198 | 6782.0602 | 5346.6979 | 6476.8657 | 6854.759 | 11115.8918 | 5274.7015 | 10930.106 | 6202.577 | 5653.2972 | 3721.6867 | 3964.3672 | 1437.8206 | 368.0596
Asuming CSD4/25 |  | 74128.8904 | 868.1711 | 1756.712 | 4057.7869 | 2850.0035 | 5665.2381 | 3155.198 | 6782.0602 | 5346.6979 | 6476.8657 | 6854.759 | 11115.8918 | 5274.7015 | 10930.106 | 6202.577 | 5653.2972 | 3721.6867 | 3964.3672 | 1437.8206 | 368.0596
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 15.7849 | 31.9402 | 73.7779 | 51.8182 | 103.0043 | 57.3672 | 123.3102 | 97.2127 | 117.7612 | 124.632 | 202.1071 | 95.9037 | 198.7292 | 112.7741 | 102.7872 | 67.667 | 72.0794 | 26.1422 | 6.692
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-10-15 19:00 | 2019-03-12 09:59 | 2019-03-31 06:20 | 2019-05-19 01:47 | 2019-04-23 10:55 | 2019-06-22 04:07 | 2019-04-29 22:17 | 2019-07-15 20:41 | 2019-06-15 09:57 | 2019-07-09 09:19 | 2019-07-17 09:42 | 2019-10-15 19:00 | 2019-06-13 21:18 | 2019-10-11 20:25 | 2019-07-03 13:41 | 2019-06-21 22:03 | 2019-05-11 22:41 | 2019-05-17 02:13 | 2019-03-24 11:59 | 2019-03-01 19:23
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 87 |  |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3
追加模具后模具總數<雙> |  | 100 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1
Balance as of 3/11 |  |  |  |  | 3287.7869 | 2080.0035 | 4895.2381 | 2385.198 | 6012.0602 | 4576.6979 | 5706.8657 | 6084.759 | 10345.8918 | 4504.7015 | 10160.106 | 5432.577 | 4883.2972 | 2951.6867 | 3194.3672
上線日 (Start date): |  |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  |  | 11.9556 | 12.6061 | 12.7149 | 14.4557 | 13.6638 | 13.8688 | 12.9701 | 13.829 | 14.4698 | 13.6506 | 14.2099 | 14.1106 | 12.6839 | 13.4168 | 14.5199
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-03-27 22:33 |  |  | 2019-03-24 22:45 | 2019-03-25 16:58 | 2019-03-25 20:01 | 2019-03-27 20:46 | 2019-03-26 22:35 | 2019-03-27 04:20 | 2019-03-26 03:10 | 2019-03-27 03:13 | 2019-03-27 21:09 | 2019-03-26 22:13 | 2019-03-27 13:53 | 2019-03-27 11:06 | 2019-03-25 19:09 | 2019-03-26 15:40 | 2019-03-27 22:33
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
Additional mold | 5
Formulas:
合计： = MAX([L02-]:[L12-])
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L03- = F21+[L03-, row above]+[L03-, row above]/6
L04 = G21+[L04, row above]+[L04, row above]/6

## JO1066 Hybridd
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Phuoc Y 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 55 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pc
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27040
Asuming CSD4/22 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
共计 Total: |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
Asuming CSD4/25 |  | 73175 | 991 | 2371 | 3514 | 2368 | 4216 | 2166 | 5526 | 5576 | 4319 | 7450 | 9027 | 4398 | 7326 | 4570 | 3055 | 2477 | 2400 | 1056 | 369
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 18.0182 | 43.1091 | 63.8909 | 43.0545 | 76.6545 | 39.3818 | 100.4727 | 101.3818 | 78.5273 | 135.4545 | 164.1273 | 79.9636 | 133.2 | 83.0909 | 55.5455 | 45.0364 | 43.6364 | 19.2 | 6.7091
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-09-01 11:34 | 2019-03-15 00:31 | 2019-04-13 07:03 | 2019-05-07 12:57 | 2019-04-13 05:32 | 2019-05-22 10:20 | 2019-04-08 22:41 | 2019-06-19 05:14 | 2019-06-20 06:41 | 2019-05-24 14:46 | 2019-07-30 00:44 | 2019-09-01 11:34 | 2019-05-26 06:59 | 2019-07-27 09:36 | 2019-05-29 22:33 | 2019-04-27 19:16 | 2019-04-15 13:01 | 2019-04-13 21:49 | 2019-03-16 09:36 | 2019-03-01 19:51
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 30 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
追加模具后模具總數<雙> |  | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Balance as of 3/11 |  |  |  | 1601 | 2744 | 1598 | 3446 | 1396 | 4756 | 4806 | 3549 | 6680 | 8257 | 3628 | 6556 | 3800 | 2285 | 1707 | 1630
上線日 (Start date): |  |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  | 14.5545 | 16.6303 | 14.5273 | 20.8848 | 12.6909 | 43.2364 | 21.8455 | 21.5091 | 30.3636 | 25.0212 | 32.9818 | 29.8 | 23.0303 | 20.7727 | 15.5182 | 14.8182
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-04-30 10:37 |  | 2019-03-27 23:32 | 2019-03-30 09:39 | 2019-03-27 22:46 | 2019-04-04 08:47 | 2019-03-25 19:21 | 2019-04-30 10:37 | 2019-04-05 11:40 | 2019-04-05 02:15 | 2019-04-15 10:11 | 2019-04-09 04:36 | 2019-04-18 11:29 | 2019-04-14 18:24 | 2019-04-06 20:51 | 2019-04-04 05:38 | 2019-03-29 02:31 | 2019-03-28 06:55
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 30 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 73 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
Balance as of 3/13 | [6 empty] | 2951 |  | 4426 | 4146 | 3054 | 6020 | 7267 | 3298 | 5896 | 3305 | 1955
上線日 (Start date): | [6 empty] | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14
生產天數 (Working days): | [6 empty] | 13.4136 |  | 13.4121 | 12.5636 | 11.1055 | 12.1616 | 13.2127 | 9.9939 | 15.3143 | 10.0152 | 8.8864
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-03-31 20:48 |  |  |  |  | 2019-03-29 15:35 |  | 2019-03-29 15:32 | 2019-03-28 15:47 | 2019-03-26 22:57 | 2019-03-28 04:32 | 2019-03-29 09:57 | 2019-03-25 15:50 | 2019-03-31 20:48 | 2019-03-25 16:25 | 2019-03-24 08:49
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 | [6 empty] | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 19 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 1 | 1
追加模具后模具總數<雙> |  | 92 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
Balance as of 3/20 |  |  |  | 611 | 1259 | 608 | 1411 |  | 2116 | 1836 |  | 2555 | 3417 |  | 3201 |  |  | 717 | 640
上線日 (Start date): |  |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | 2019-03-21 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21
生產天數 (Working days): |  |  |  | 3.703 | 4.5782 | 3.6848 | 5.1309 |  | 4.8091 | 4.7688 |  | 4.6455 | 4.779 |  | 4.85 |  |  | 4.3455 | 3.8788
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 2019-03-26 23:40 |  | 2019-03-25 07:41 | 2019-03-26 08:11 | 2019-03-25 07:11 | 2019-03-26 23:40 |  | 2019-03-26 14:39 | 2019-03-26 13:32 |  | 2019-03-26 10:04 | 2019-03-26 13:49 |  | 2019-03-26 15:48 |  |  | 2019-03-26 01:40 | 2019-03-25 12:36
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25
|  |  |  | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5
|  |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2
Formulas:
合计： = MAX([L02-]:[L12-])
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L05- = J37+[L05-, row above]+[L05-, row above]/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L03 = E21+[L03, row above]+[L03, row above]/6
L03- = F21+[L03-, row above]+[L03-, row above]/6
L04 = G21+[L04, row above]+[L04, row above]/6
L04- = H29+[L04-, row above]+[L04-, row above]/6
L09 = Q29+[L09, row above]+[L09, row above]/6
L07 = M37+[L07, row above]+[L07, row above]/6
L10 = S37+[L10, row above]+[L10, row above]/6
Date：2019.1.23 = T37+[Date：2019.1.23, row above]+[Date：2019.1.23, row above]/6

## JO1066 TPCT01
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Galli 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 650 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pr
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10400
Asuming CSD4/22 |  | 42577 | 590 | 1247 | 2398 | 1884 | 2902 | 1748 | 3852 | 3864 | 3374 | 5627 | 7078 | 3044 | 5831 | 3401 | 2145 | 1834 | 1767 | 560 | 200
共计 Total: |  | 42577 | 4235 |  |  | 6534 |  |  | 11090 |  |  | 15749 |  |  | 11377 |  |  | 3601 |  | 760
Asuming CSD4/25 |  | 42577 | 4235 |  |  | 6534 |  |  | 11090 |  |  | 15749 |  |  | 11377 |  |  | 1834 | 1767 | 560 | 200
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 6.5154 |  |  | 10.0523 |  |  | 17.0615 |  |  | 24.2292 |  |  | 17.5031 |  |  | 2.8215 | #DIV/0! | 0.86154 | #DIV/0!
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! | 2019-03-01 14:26 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-05 17:28 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-13 21:43 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-22 06:25 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-14 10:05 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-25 07:00 | #DIV/0! | 2019-02-23 00:07 | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 0 |  |  |  |  | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
Balance as of 3/11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
上線日 (Start date): |  |  |  |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25
Additional mold | 5
Formulas:
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
合计： = MAX([L05-]:[L11-])

## JO1066 TPCT02
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Galli 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 550 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pr
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10400
Asuming CSD4/22 |  | 100479 | 1153 | 2779 | 5145 | 3955 | 6760 | 3667 | 7537 | 6073 | 6578 | 7988 | 11725 | 5788 | 10668 | 5974 | 5228 | 3529 | 3796 | 1603 | 533
共计 Total: |  | 100479 | 9077 |  |  | 14382 |  |  | 20188 |  |  | 25501 |  |  | 21870 |  |  | 7325 |  | 2136
Asuming CSD4/25 |  | 100479 | 9077 |  |  | 14382 |  |  | 20188 |  |  | 25501 |  |  | 21870 |  |  | 3529 | 3796 | 1603 | 533
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 16.5036 |  |  | 26.1491 |  |  | 36.7055 |  |  | 46.3655 |  |  | 39.7636 |  |  | 6.4164 | #DIV/0! | 2.9145 | #DIV/0!
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! | 2019-03-13 06:06 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-24 12:10 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-05 19:45 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-17 02:14 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-09 09:23 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-01 11:39 | #DIV/0! | 2019-02-25 09:36 | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
Balance as of 3/11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12488 | 0 | 0 | 17801 | 0 | 0 | 14170 | 0 | 0
上線日 (Start date): |  |  |  |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 11.3527 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.7885 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.8818 | #DIV/0! | #DIV/0!
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2019-03-24 05:53 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-23 14:05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-26 00:41 | #DIV/0! | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 |  |  |  |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25
Additional mold | 5
Formulas:
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L04 = [L04, row above]+G13+G13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L05- = J21+[L05-, row above]+[L05-, row above]/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L07 = M21+[L07, row above]+[L07, row above]/6

## JO1066 TPUP01
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Galli 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 400 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
1 mold / 1pr
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10400
Asuming CSD4/22 |  | 42577 | 590 | 1247 | 2398 | 1884 | 2902 | 1748 | 3852 | 3864 | 3374 | 5627 | 7078 | 3044 | 5831 | 3401 | 2145 | 1834 | 1767 | 560 | 200
共计 Total: |  | 42577 | 4235 |  |  | 6534 |  |  | 11090 |  |  | 15749 |  |  | 11377 |  |  | 3601 |  | 760
Asuming CSD4/25 |  | 42577 | 4235 |  |  | 6534 |  |  | 11090 |  |  | 15749 |  |  | 11377 |  |  | 1834 | 1767 | 560 | 200
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 10.5875 |  |  | 16.335 |  |  | 27.725 |  |  | 39.3725 |  |  | 28.4425 |  |  | 4.585 | #DIV/0! | 1.4 | #DIV/0!
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! | 2019-03-06 08:27 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-13 01:23 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-26 08:18 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-08 22:26 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-27 04:23 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-27 08:23 | #DIV/0! | 2019-02-23 15:12 | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 11 | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 16 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 0
Balance as of 3/11 | [8 empty] | 5490 | 0 | 0 | 10149 | 0 | 0 | 5777 | 0 | 0
上線日 (Start date): | [8 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): | [8 empty] | 3.4312 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2287 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6106 | #DIV/0! | #DIV/0!
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! | [6 empty] | 2019-03-15 00:05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-15 22:24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-15 05:06 | #DIV/0! | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 | [8 empty] | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25
[7 empty] | 43580 |  |  | 40.9969 |  |  | 40.0665 |  |  | -43539
Additional mold | 5
2019-04-25
7.5
Formulas:
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L05- = J21+[L05-, row above]+[L05-, row above]/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L07 = M21+[L07, row above]+[L07, row above]/6

## JO1066 TPUP02
JO1066 MOULD ANALYSIS REPORT(OUTSOLE)
Supplier供應商 :Galli 鞋厂(Shoe Fty )： | Output迴轉數(prs雙/day日)： 500 | [13 empty] | Article Name: |  |  |  | Date：2019.1.23
[22 empty] | 1 mold / 2prs | need to divide by 2
SIZE RUN |  | 合计： | L02- | L03 | L03- | L04 | L04- | L05 | L05- | L06 | L06- | L07 | L07- | L08 | L08- | L09 | L9- | L10 | L10- | L11- | L12- | Mtly Capacity
模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
现有模具数：TOTAL MOLD Q'TY |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 14560
Asuming CSD4/22 |  | 100479 | 1153 | 2779 | 5145 | 3955 | 6760 | 3667 | 7537 | 6073 | 6578 | 7988 | 11725 | 5788 | 10668 | 5974 | 5228 | 3529 | 3796 | 1603 | 533
共计 Total: |  | 100479 | 9077 |  |  | 14382 |  |  | 20188 |  |  | 25501 |  |  | 21870 |  |  | 7325 |  | 2136
Asuming CSD4/25 |  | 100479 | 9077 |  |  | 14382 |  |  | 20188 |  |  | 25501 |  |  | 21870 |  |  | 3529 | 3796 | 1603 | 533
訂單生產天數 (Working days): |  |  | 18.154 |  |  | 28.764 |  |  | 40.376 |  |  | 51.002 |  |  | 43.74 |  |  | 7.058 | #DIV/0! | 3.206 | #DIV/0!
訂單上线日期 (Starting date): |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! | 2019-03-15 04:19 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-27 13:24 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-10 02:32 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-22 12:03 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-04-14 00:43 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-02 05:37 | #DIV/0! | 2019-02-25 17:46 | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date): 3/30 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25
需追加模具數<雙> To be Approved on 0222 |  | 17 |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2
追加模具后模具總數<雙> |  | 24 | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 0
Balance as of 3/11 | [5 empty] | 7382 | 0 | 0 | 13188 | 0 | 0 | 18501 | 0 | 0 | 14870 | 0 | 0
上線日 (Start date): | [5 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11
生產天數 (Working days): | [5 empty] | 6.1517 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.594 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.6075 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.1958 | #DIV/0! | #DIV/0!
訂單完成日期 (Finished date): ETC |  | #DIV/0! |  |  |  | 2019-03-18 04:15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-18 16:38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-18 17:01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2019-03-18 05:29 | #DIV/0! | #DIV/0!
需求交貨日 (Requested delivery date):3/30 | [5 empty] | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 2019-03-25
Additional mold | 5
Formulas:
L02- = [L02-, row above]+D13+D13/6
L05- = [L05-, row above]+J13+J13/6
L06 = [L06, row above]+K13+K13/6
L04 = G21+[L04, row above]+[L04, row above]/6
L07 = M21+[L07, row above]+[L07, row above]/6

## Sheet2 (hidden)
RUBBER (1set/mold = 1pr) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | TOTAL
100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35
70% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27
CMEVA (1set/mold - 2prs) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | TOTAL
100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35
70% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27
HYBRID PU (1set/mold - 1pc) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | TOTAL
100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 88
70% | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 60
TPCT01 (1set/mold - 1pr) | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 1 | 1 | 1 | 3
TPCT02 (1set/mold - 1pr) | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 1 | 1 | 1 | 3
TPUP01 (1set/mold - 1pr) | 4-5 | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 2 | 4 | 5 | 5 | 16
70% | 1 | 2 | 4 | 4 | 11
TPUP02(1set/mold - 2prs) | 4-5 | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5

## 2.14
RUBBER (1set/mold = 1pr) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | TOTAL
100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23
pre-open |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 8
addtl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14
TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22
CMEVA (1set/mold - 2prs) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | TOTAL
100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23
pre-open |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 10
addtl |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12
TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22
HYBRID PU (1set/mold - 1pc) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | TOTAL
100% | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 79
pre-open |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |  | 6 | 3 | 1 |  |  | 34
addtl | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43
TOTAL | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 77
TPCT02 (1set/mold - 1pr) | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 1 | 2 | 1 | 4
pre-open |  | 1 |  | 1
addtl | 1 | 1 | 1 | 3
TOTAL | 1 | 2 | 1 | 4
TPUP01 (1set/mold - 1pr) | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 3 | 5 | 3 | 11
pre-open | 1 | 2 | 1 | 4
addtl | 2 | 3 | 2 | 7
TOTAL | 3 | 5 | 3 | 11
TPUP02(1set/mold - 2prs) | 4-5 | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | TOTAL
100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
pre-open |  |  | 2 |  | 2
addtl | 1 | 2 | 1 | 3 | 7
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 3 | 9